5. napirend	                                                                                     Szám: 5/1092/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2014. szeptember 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	A képviselőtestület tevékenysége az elmúlt önkormányzati ciklusban (2010-2014)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

2010. október 3-án az önkormányzati képviselők és polgármester megválasztásával vette kezdetét az az önkormányzati ciklus, ami 2014. október 12-ig a soron következő önkormányzati választásokig tart. A 2010-es választások alkalmával egy minden tagjában új képviselőtestület, továbbá egy új polgármester kapta meg a bizalmat a település választópolgáraitól.	A választott képviselőket ez új, nehéz feladat elé állította. A választói akarat egyértelműen azt tükrözte, hogy a település lakói változásokat várnak el az elöljáróktól.

Mára 4 év távlatából, mint az elmúló ciklus polgármestere egyértelműen kijelenthetem, hogy minden választott képviselő lelkiismeretes munkával, legjobb tudása szerint szolgálta Balatonakali gyarapodását.

A 2011. március 23-án megalkotott gazdasági program szerint következetesen haladva, esetenként azt kiegészítve a megjelenő pályázati lehetőségekkel irányítottuk és fejlesztettük a községet. Olyan kiinduló állapotról kezdve, amikor egyetlen egy előző ciklusról áthúzódó beruházást sem „örököltünk”. Folyamatban lévő megnyert pályázat nem volt. Egy korábban beadott játszótér fejlesztési projekt ívelt át a két ciklus között, aminek az elutasító határozatát kaptuk meg 2011-ben.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a tartalmazza a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. A törvényben felsorolt feladatok szerint, a következőkben röviden összefoglalom az elmúlt ciklus önkormányzati munkáját.

1. településfejlesztés, településrendezés;

Ezen a területen az elmúlt önkormányzati ciklus legmeghatározóbb tevékenysége a Településfejlesztési Koncepció megalkotása, a Rendezési Terv teljes felülvizsgálata és a Helyi Építési Szabályzat megalkotásának folyamata volt. A 2012-ben elkezdődött folyamat a jelenlegi ismereteink szerint 2015 január elsején tud legkorábban hatályba lépni. A folyamat megindítását követően törvényi változás miatt egy szakaszában újra kellett kezdeni a folyamatot, annak érdekében, hogy a jövőben minél tovább alkalmazható terveket illetve helyi rendeletet tudjunk alkotni. Nem számított arra önkormányzatunk, hogy az állami főépítész hivatalában ilyen sokat időzik a szabályzás.

Az új rendezési terv ismeretében a legfontosabb tervezési munkát, a Kossuth utca és a főtér teljes területére kiterjedő jogerős útépítési és csapadékvíz elvezetési engedélyt megszereztük. Elkészült az előbb említett terület teljes kertészeti terve, valamint megszereztük az örökségvédelmi engedélyt is. A területre pályázatot nyújtottunk be, mintegy 270 MFt értékben, aminek a végső sorsa még a mai napig sem tisztázódott végérvényesen. Az elutasító határozat ellen kifogással éltünk, ami végül az NFÜ Jogi Főosztályánál kötött ki. A főosztály vezetőjének tájékoztatása szerint az ügynökség feloszlását követően ügyünket végső döntésre a Miniszterelnöki Hivatalhoz helyezték át, akitől a mai napig nem kaptunk értesítést ügyünk állásáról.

Ingatlan gazdálkodás

Képviselőtestületünk már a kezdetektől kezdve elkötelezet magát egy újfajta ingatlanpolitikának. A tevékenységünk alapja minden esetben a közösségi vagyon gyarapítása volt. Nem terveztünk ingatlan eladásokat a költségvetés kipótlására, viszont nagyon sok alakalommal vásároltunk, illetve megszereztünk különböző telkeket a későbbi célok megvalósításához. Minden egyes területszerzésnek meg volt a célja, amellett, hogy az önkormányzati vagyont gyarapítsuk. Az elmúlt ciklusban a következő ingatlanok kerültek újként az önkormányzat tulajdonába:

56/2, 66/52, 58/3, 72, 74, 190/1, 190/2, 188/1, 188/2, 188/3, 60/1, 60/2 599/109, 599/94, 599/103

Ingatlan politikánkra egyértelműen hatással volt az önkormányzati adósság konszoli-dáció is. Balatonakali esetében 71.940.000,-Ft adósság átvállalása történt meg az állam részéről. Az adósságot a korábban felvett hitel keletkeztette, melyre a jelenlegi hivatali épület megvásárlásához volt szüksége a falunak. Amennyiben ezt fizetnünk kellene, akkor éves szinten ez akár a 10 M Ft nagyságrendet is elérhetné. Az itt „megspórolt” összeget beruházásokra tudjuk fordítani.

A megvásárolt ingatlanok egyrészt építési telkeket jelentenek a jövő nemzedékének (60/1, 60/2 hrsz.), másrészt fejlesztési lehetőségeket jelentenek. A 190/1 és a 190/2 hrsz. területeken lehetőség van a közösséget szolgáló épületek létrehozására, emellett amennyiben erre igény lenne, bár nem a legalkalmasabb, akkor akár kisméretű építési telkeket is kialakíthatunk ott. A 188/1, /2, /3 ingatlanok kettős célt szolgálnak. A terület táborokhoz közeli részén építési telek kialakítására szolgáló terület van (kb. 4000 m2), a másik része, pedig mezőgazdasági hasznosításra lenne alkalmas (mandulás)

A ciklus alatt nagyon sok energiát fordítottunk területek kezelői jogának a megszerzésére is. Ezek a területek a Nemzeti Földalap fennhatósága alatt álló mezőgazdasági területek. (0108/10, 088/1 hrsz.) A ráfordított energia még mindig kevés volt az áttörő sikerekhez, viszont pozitív elmozdulás történt. Személyesen kerestem meg az ügyben nagyon sok érdekelt felet, melynek eredményeként a 088/1 hrsz. területnél már a szakiskola lemondott a használati jogáról, a földalap megyei vezetője, valamint annak elnöke szóban már kijelentette támogatási szándékát.

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

2010-ben 5 fizikai dolgozó látta el a település üzemeltetési feladatokat, akik közül a munka mellett Ujházy Béla ellátta a csoport vezetését is. Emellett változó számban közmunkások is segítették a fenntartási munkálatokat, akik az akkori Probio Rt. alkalmazottaiként dolgoztak a faluban, települési feladatokat ellátva. Ma 4 fizikai dolgozó mellett változó számú közmunkással látjuk el a feladatokat. A Probio közmunka programját felváltotta a vízügyi közmunkaprogram, valamint az önkormányzat is foglalkoztat közmunkásokat minden adódó lehetőséget kihasználva.

Az új önkormányzat felmérte a problémákat és első intézkedései voltak a szükséges technikai berendezések, gépek beszerzése. Régi problémát oldottunk meg a Fiat Ducato beszerzésével, hiszen azt megelőzően kistraktorral, vagy traktor pótkocsin érkeztek a munka helyszínére. Az árubeszerzés a falugondnok saját autójával történt, vagy ha szükség volt arra, akkor bérelte az önkormányzat a szállító eszközt.

A fűnyíró traktorokat folyamatosan cseréltük, ügyelve arra, hogy a már gazdaságosan nem javítható berendezéseket időben le tudjuk cserélni. Beszereztünk egy használt japán kistraktort, ami jó szolgálatot tesz a nagyobb területek fűnyírása során. Ehhez a traktorhoz vásároltunk egy utánfutót is, ami személygépkocsival ugyan úgy vontatható, mint a traktorral.

Két dolgozónkat beiskoláztuk nehéz pótkocsi vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzésére. Erre azért volt szükség, hogy a Solaris traktor nehezebb pótkocsiját is tudják vontatni szabályszerűen. Minden technikai feltételt megteremtettünk a dolgozók számára, hogy a munkájukat el tudják végezni.

Hamar kiderült, hogy személyi változásokat is foganatosítani kell. A korábbi falugondnoki állás megszüntetésével átszerveztük a település működtetését. Új munkavállalót vettünk fel, településüzemeltetői munkakörbe, aki alá rendeltük a strandgondnokot, valamint a teljes fizikai állományt. Az új településüzemeltető fő feladata lett a fizikai állomány koordinálása, a szükséges árubeszerzés megszervezése, a közmunkások irányítása. Szemléletbeli változás is történt, mivel nem csak a fűnyírás és a kertészkedés lett a feladat, hanem egyre több alkalommal vártuk el a dolgozóktól a kisebb kivitelezési munkákat is. Természetesen csak azoktól a kollégáktól, akik rendelkeztek szakmai képesítéssel az adott területen.

Az új településüzemeltető feladatkörébe rendeltük a kisebb külső kivitelezőkkel elvégeztetett munkák vállalkozói szerződéseihez kapcsolódó dokumentációs feladatokat is. (árajánlatok beszerzése, vállalkozói szerződések előkészítése, teljesítési igazolások elkészítése) A megnövekedett pályázati aktivitás során elengedhetetlen lett a településüzemeltető feladata.

Ettől a hónaptól kezdődően aktívan megkezdi működését a Településüzemeltetési és Szociális Szolgálat, ami Balatonakali életében egy újabb mérföldkőnek mondható. A szolgálat segítségével igyekszünk megoldani a település szinte minden lakosának, illetve a civil szervezeteknek a korábban folyamatos, közlekedéssel kapcsolatos gondjait. A szeptember 8-án átvett Volkswagen Transporter kisbusz segítségével nagyban hozzá fogunk járulni a lakosok komfortérzetéhez. A településüzemeltetőre ez egy új feladatot ró, hiszen ő lesz elsősorban az a személy, aki felelősséggel fog tartozni, annak üzemeltetésért, illetve a szabályzat szerint igények kielégítésért.

Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az elmúlt húsz évben ezen a területen nem volt ilyen nagymértékű pozitív változás. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy még mindig rengeteg feladat áll az önkormányzat előtt, aminek a megoldása újabb kihívás lesz a jövőben a döntéshozók számára. A településüzemeltetőt mindenképpen dicséret illeti, mivel olyan bonyolult feladatkört lát el, amelyben mindenki számára gondot jelentene a mindenre kiterjedő megfelelés. Munkáját a legjobb szándékkal és tudása szerint látja el.

Közvilágítás fejlesztésének terén nagy szolgálatára volt a településnek Czaun Zsolt képviselő. A végrehajtott beruházások megtervezése és kivitelezése során minden szakmai tapasztalatát és sokszor kétkezi munkáját is igénybe vehettük. A teljes belterületünkön felmérte a közvilágítás állapotát és mára szinte mindenhol kialakította a legjobb megoldást. Javaslatára külső vállalkozás bevonásával takarékosabb lámpatestek kerültek fel a közvilágítási hálózatunkra. Szükség esetén új fényforrások kialakításában segítségünkre volt. Jelenleg az állandó lakosok által lakott területen kiválónak nevezhetjük a rendszerünket és az üdülő területeken is komoly fejlesztések voltak. Legutóbb a Levendula sétány, Erdőszéle utca és a két utca közötti közökben lett rendbe téve a világítási rendszer. A Keleti lakóparkban egy új utcát szereltünk fel napelemes világítótestekkel, valamint a Szömörce közben és a Sági utcát a Dörgicsei úttal a táborok alatt összekötő útszakaszra telepítettünk hasonló egységeket.

A közvilágítás energiaszámláiban is történt változás ez elmúlt években. A törvény lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzatok is az energiapiacról szerezzék be az elektromos áramot, ezzel a versenyhelyzetből adódóan komoly megtakarításokat érjenek el. Balatonakali Önkormányzata minden évben ajánlatok alapján dönti el, hogy mely szolgáltatóval köti meg az adott évre a szerződést. Ez az intézkedés a jelenlegi testület döntése alapján jelent megtakarítást.

A köztemető üzemeltetése zökkenőmentesen működött az elmúlt négy esztendőben. Erre a feladatra egy fő temetőgondnokot alkalmazunk megbízási szerződéssel. A terület nagysága miatt természetesen a kertészeti tevékenységet nem a temetőgondnok látja el, hanem a településüzemeltetés fizikai dolgozói, valamint a közmunkások. Általánosságban igényesen rendezett temetője van a településnek.

Közutak tekintetében, az állandó lakosok által lakott településrész úthálózata jónak mondható, viszont az üdülő övezetekben komoly fejlesztésekre volna szükség. Fejlesztéseket csak pályázati forrásokkal tudnánk vállalni, amire az elmúlt években nem volt kiírás. Állami és EU forrásokból újjáépítették a teljes Dörgicsei utat, amihez önkormányzatunk is hozzájárult a kapubejárók és a vízelvezetők felújításával. A Dörgicsei út nyugati oldalán, teljesen saját beruházás keretei között megújult a gyalogjárda.

Közparkok: Az Ősök Parkja létrehozásával egy kiváló pihenőhelyet hoztunk létre, ami kedvelt megállót jelent a kerékpárosoknak és a helyieknek egyaránt. A fociban megfáradt fiatalok és a beszélgető, hűsölő párok is szívesen töltik ott az idejüket. A településüzemeltetés igyekszik mindig rendben tartani a településünk nyugati kapuját mindig rendben tartani. A parknál hat állásos gépkocsi parkoló lett kialakítva.

Gépkocsi parkoló kialakítására került sor az óvoda déli oldalánál. Régi problémát oldott meg az új lehetőség az autók számára, hiszen a reggeli és a délutáni órákban mindig problémát jelentett a szülőknek a parkolás. Különösen fontos megemlíteni azt, hogy a kövek lerakásában a képviselők és polgármester is kivette aktívan a részét. Igazi társadalmi megmozdulásnak lehettek tanúi azok, akik akkoriban arra sétáltak.

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

Az önkormányzat képviselőtestülete a ciklus alatt egy alkalommal hozott határozatot a közterületeinek (utcák) elnevezéséről. Ez azért vált szükségessé, mert az idők során fejlődő település néhány közterületét név nélkül örököltük meg.
Az önkormányzat előző ülésén fogadta el a hiánypótló rendeletet, ami a közterületek elnevezésének és a házszámozásnak a rendjét szabályozza.

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

Településünkön az egészségügyi alapellátás helyszíne az önkormányzat által két éve egészségházzá nyilvánított önkormányzati tulajdonban lévő épület. Az épületben kap helyet az orvosi rendelő, ahol a helyben lakó háziorvos a hét minden munkanapján rendel. Ő látja el a háziorvosi szolgálatot Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Aszófő településeken. A doktor vállalkozásában az alapellátás keretei között a fizikoterápiás ellátást is működteti.

Kiválóan működő fogorvosi szolgáltatás is elérhető az épületben. A fogorvos szintén helyi illetőségű és a környéken több településen is rendel. A balatonakali rendelő jól felszerelt, fogászati röntgennel rendelkező szolgáltatás.

Sok éves problémát sikerült megoldanunk azzal, hogy az épület nyugati oldalán kialakítottuk a fiókgyógyszertárnak alkalmas helységeket. Korábban A Pántlika utcában működő, jól menő gyógyszertár általunk ismeretlen okokból csődbe ment. Már az előttünk lévő döntéshozók is sokat dolgoztak a gyógyszertár ügyén, abban a ciklusban mégsem sikerült megoldani. Nekünk is komoly gondot okozott a probléma és sok féle megoldásban gondolkodtunk. Komoly vitákat is okozott a probléma megoldása a zánkai gyógyszerész arrogáns viselkedése miatt. Végül mindenki számára kielégítő megoldás születet. A balatonfüredi Marina Patika fiók gyógyszertára lettünk. A településen élők és az üdülővendégek minden igényét kielégítő szolgáltatással sikerült megoldani az önkormányzatnak a több éves gondot.

A védőnői szolgálatot Pécsely gesztorságával, Dörgicse Vászoly és Balatonszőlős önkormányzataival közösen tartjuk fenn. Ezen a területen komoly változást értünk el, mert a gyermekes szülők kérésének megfelelően baba-mama klubot alakítottunk ki. A szülőknek megvan a lehetősége arra, hogy a gyermekeket külön a betegektől tudja szükség esetén és a kötelező alkalmakkor vizsgálni a védőnő. A helység alkalmas az anyukák találkozására is.

A jövőben tervezzük az egészségház további fejlesztését. A védőnői helység bejáratának átszervezését, burkolatok cseréjét, az orvosi rendelő akadálymentesítését.

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

Balatonakali közigazgatási területe köztisztaság tekintetében jónak mondható. Az idegenforgalmi idényben néha gondot jelent azon nyaraló tulajdonosok vagy üdülővendégek viselkedése, akik nem rendelkeznek érvényes szerződéssel a hulladékszállító vállalttal, vagy nem veszik figyelembe az általános köztisztasági normákat. Ezek a problémák idegenforgalmi idényen kívül nem jelentkeznek.

Település szintű rovar és rágcsálóirtásra nem volt szükség soha. Az önkormányzat intézményeiben és épületeiben szükség szerint gondoskodik annak elvégzéséről.

6. óvodai ellátás;

Önkormányzatunk napközi otthonos óvodát tart fenn. Két fő óvónő és egy fő dada alkalmazásával látjuk el a feladatot. A szülők körében népszerűségnek örvend óvodánk és az ott dolgozó alkalmazottak is. A vezető óvónői állás betöltését ez elmúlt két évben évente meg kellett hirdetnünk, mivel a jelenlegi vezetőnk szerződése lejárt. A törvényi változások miatt Hajni nem rendelkezik az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel. A hirdetéseink alkalmával viszont egyik évben sem volt jelentkező az állásra. jelenleg is egy éves időtartamra megbízott vezetőként látja el a feladatait. Óvodánk szakmai programjával elégedettek a szülők és az önkormányzat is egyaránt. A környező önkormányzatok területéről több gyermek is jár Balatonakaliba. Ezektől az önkormányzatoktól jelenleg nem kérünk támogatást a feladat ellátására. Az adatok azt mutatják, hogy jelenleg és várhatóan a következő 1-2 évben magas létszámmal üzemel intézményünk. Meg kell fontolni az esetleges épületbővítést egy helységgel, ezt azonban alapos vizsgálatnak kell megelőznie.

A település képviselőtestülete, minden évben fenntartás nélkül elfogadta az óvoda költségvetését. Több alaklommal kinyilvánította folyamatos támogatási szándékát, sőt elkötelezett az irányban, hogy elsőbbséget élvez az intézmény költségvetése. Több beruházás történt az elmúlt években. Meg kellett oldani a tető esőbeázását egy új szerkezet kialakításával, só falat vásároltunk a gyermekek jobb közérzete érdekében, megtörtént a homlokzat fa elemeinek festése, illetve annak új vakolt drayvit felülettel történő ellátása, felújítottuk az utcafronti kerítést. A gyermekek számára az udvarba közel 1 M Ft értékben két új játék lett telepítve.

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

Balatonakalinak nagyon rég óta jól működő könyvtára volt. Korábban a Balatonfüredi Városi Könyvtár hálózatához csatlakozva kistérségi normatívával támogatottan, ma pedig törvény szerint a megyei intézmény szakmai felügyelete alá rendelve látja el a feladatát. A ciklus elején személyi változást hajtottunk végre, ami meghozta hozzáfűzött reményeinket.  A könyvkölcsönzésen kívül aktívan részt vesz a helyi kulturális élet szervezésében évente több rendezvény megszervezésével. Sokan használják előszeretettel az internet hálózatot a nyilvános gépen. Kovács Ágnes szervezésével elindult a strandkönyvtár, ami hatalmas siker volt a vendégek körében. Évről évre növekedett az ott beiratkozók száma.

Helyi közművelődési feladatainak ellátására 4 órás állásban alkalmaz önkormányzatunk munkavállalót. Ihász Csillát 2011. óta alkalmazzuk, aki nagy pozitív változásokat vitt végbe a kulturális és más rendezvények területén. Meghatványozódott a rendezvények száma, amelyek igyekeztek figyelembe venni a településen élő és üdülő emberek legszélesebb skálájú népcsoportjainak igényeit. Új közösségi színterek alakultak ki. Szembetűnő jó irányú változás történt a családokat és gyermekeket érintő rendezvények terén. Hatalmas eredménynek könyvelheti el Akali, a már teljesen elhalt és halálra ítélt szabadtéri színpad újra indítását. Olyan nagy rendezvényeket sikerült az új rendezvényszervezőnek megvalósítania, amelyek ismét elismerést és sikert hoztak a falunak. Nagyon fontos, hogy anyagilag is ügyesen gazdálkodott a szervezőnk, mivel a nagy rendezvények jegybevételei nagyban hozzá járultak a programok jó minőségéhez. A feladat ellátás során új szemlélet alakult ki melynek alapvető lényege, hogy amihez lehet, mindenhez szerezzünk pályázati forrást. Sok település számára irigylésre méltó módon sikerült eleget tenni ennek az elvárásnak. Összegezve egyértelműen leszögezhető, hogy ez a négy év sikertörténet a programok terén.

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;

Gyermekjóléti szolgálatunkat Gondos Gábor bevonásával látjuk el. Ez az elmúlt ciklusban is így volt. A területen semmi változás nem történt és nem is volt arra szükség. A szolgálat megtartja a kötelező beszámolóit, tanácskozásait. Megemlítendő, hogy semmi rendkívüli esemény nem történt az elmúlt 4 éves időszakban.

9. lakás- és helyiséggazdálkodás;

A településfejlesztés, településrendezés pontnál ennek a területnek a változásit már részben tárgyalta a beszámoló. Önkormányzatunk egy bérlakást üzemeltet (Bartók néni), aminek bérletét méltányosan állapítja meg és max. infláció mértékkel emeli. A díjak minden esetben pontosan és határidőre megérkeznek.

A strand területén rendelkezik a település saját tulajdonú ingatlanokkal (üzletek) amelyeknek bérbeadása folyamatos. A szerződések egy kivételével idén lejárnak. Az önkormányzati választásokat követően az új testület feladata lesz a szerződések meghosszabbítása. A képviselőtestület minden alaklommal a közösség érdekeit tartja figyelemben. Ebből adódnak néha konfliktusok a bérlő teljesen érthető egyéni érdekei miatt, viszont a döntéshozóknak minden alaklommal a közvagyon védelme érdekében kell kialakítaniuk álláspontjukat. A bérleti díjak mértékét nem emeltük a ciklus alatt, hisz a szerződés erre nem adott lehetőséget. A bérlőkkel kötött megállapodások kapcsán eltekintettünk az inflációs emeléstől is.

A képviselőtestület tárgyalásokat folytat az MNV Zrt.-vel a régi vasútállomás épületének önkormányzati térítésmentes tulajdonba adásáról. Ez az épület az átmenetileg lakásproblémákkal küzdő, szociálisan rászoruló egyének vagy családok számára adna megoldást. Természetesen az épületre költeni is kell egy tulajdonszerzést követően. Amennyiben át tudjuk venni az ingatlant, akkor azt egy bentlakóval együtt fogjuk megtenni.

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

Balatonakali területén szerencsére nem élnek hajléktalan személyek, így nem kell a problémáikat önkormányzati segítséggel kezelni. Egy személy esetében merülhet fel a jövőben, hogy a jelenlegi bérleményéből eladás miatt távoznia kell. Mivel rendelkezik kielégítő jövedelemmel így az ő estében először egy új nem önkormányzati bérlemény lehet a megoldás.

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);

Jelenleg és talán korábban is a csapadékvíz elvezetése jelentette a legnagyobb gondot a település bel és külterületén egyaránt. Az elmúlt húsz éve nem tapasztalt csapadékos nyár erre különösen rávilágított. A legfontosabb lépés megtörtént. A csapadékvíz elvezetési tanulmányterv elkészült, minek alapján egy belterületi kritikus pont vízjogi engedélyezési eljárásának forrását a testület megszavazta, a tervezési munkálatot megrendeltük. A felújított dörgicsei út vizét valamint a FÉK új üzletétől vezetett víz Balatonig történő elvezetését hivatott megoldani a tervezett szakasz. A kivitelezés költségeiről még nincsenek információink, ezt csak a kiviteli tervek birtokában tudjuk meghatározni. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk a Kossuth utca, főtérről a Balatonig vezető csapadékvíz elvezető kiépítésére. Most folyik a költségek felmérése.

A ciklus végére elkészül a vízkár elhárítási terve a településnek. A tervező és önkormányzatunk közt létrejött szerződés ez október végére várható.

Az ivóvíz hálózat a településünkön a DRV kezelésében és állami tulajdonban van. A csatornahálózat önkormányzati tulajdonban áll és a DRV üzemelteti, amiért eszközhasználati díjat fizet a település költségvetésébe. az így befolyt pénzeket csak a hálózat fenntartására költhetjük és elkülönítetten kell kezelnünk.

Elindult a folyamata a strandi szennyvíz átemelő teljes átépítésének. Tovább már nem lehet biztonsággal üzemeltetni a régi rendszert, amit mind idáig az önkormányzat tartott karban. A vízjogi engedélyezést követően legkésőbb tavasszal meglesz a kivitelezés is. A műtárgyat ezt követően a DRV fogja karban tartani, a kivitelezési forrást pedig az eszközhasználati díjakból tudja finanszírozni a költségvetésünk.

A település majdnem teljes egészében csatornázott. Azok az ingatlanok, amelyeknek megvan a lehetősége a hálózathoz való csatlakozásra és mégsem tették meg azt, kötelesek egy nagymértékű talajterhelési díjat fizetni. ennek az alakulásáról a későbbiekben tájékoztató táblázat lesz olvasható.

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

A polgárvédelem közelmúltban történt átszervezése után a katasztrófavédelem alá kerültek be a polgárvédelmi feladatok. A településen katasztrófavédelmi referens lett kinevezve, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a vezetőkkel. A településen az elmúlt években nem történt kiemelkedő vagy rendkívüli esemény katasztrófavédelmi szempontból.

A helyi közfoglalkoztatás első számú, talán egyetlen foglalkoztatója az önkormányzat. Korábban a Probió balatonfüredi városgazdálkodási vállalkozás szervezésében foglalkoztattak közmunkásokat, akik főként települési fenntartási munkálatokat végeztek közigazgatási területünkön. Jelenleg a vízügyi közmunka programban tudnak részt venni a közmunkások. Az önkormányzat is, mint munkaadó folyamatosan foglalkoztat több területen közmunkásokat. Ilyenek a kazánprogramban részt vevő kazánfűtők, a téli időszakban az idősek látogatására foglalkozatott közmunkás, a kulturális közmunkások. A fizikai munkát végzők esetében a településüzemeltetés alá vannak rendelve és általános fenntartási munkákat csinálnak, a kulturális közmunkások pedig a programszervező felügyelete mellett látják el munkájukat. Önkormányzatunk az évek során minden lehető alkalmat kihasznált a falu és a közmunkára várók érdekében. 2010. év végén a munkaügyi központ több mint ötven regisztrált munkanélküliről tájékoztatta az önkormányzatot, akik közül ki kellett választani a leginkább alkalmasakat. Mára ez igen pozitívan változott. Nagyon kevés olyan munkanélküli van, aki nem talál rövid időn belül valami közmunkánál jövedelmezőbb munkát. Természetesen, akinek nem akad más lehetőség és a munkája megfelelő, azokat az önkormányzat visszatérőként a lehetőségére álló keretek között foglalkoztatja.

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

Az elmúlt négy év adópolitikáját egyértelműen az jellemezte, hogy ne hajtsunk végre adóemelést, ami érintené az állandó lakosokat. Az üdülő tulajdonosokat sem sújtottuk emeléssel. Megbízatásunk kezdete előtt az akkori döntéshozók, mindenadónemben emelést hajtottak végre 2010 évben, melynek mértéke meghaladta szinte minden az önkormányzat által megszabott adónem esetében a 10%-ot.

Hathatós intézkedésre utasítottuk a hivatalunkat, annak érdekében, hogy a kintlévőségeinket be tudjuk hajtani. A kintlévőségek legjelentősebb része telekadó, aminek az alanyai külföldi állampolgárságú alanyok. Ugyan a hivatal folyamatosan postázta a fizetési felszólításokat, de sok esetben a címzettet nem érte el a levél, más tartózkodási helye pedig nem volt ismeretes. A hatékonyabb fellépésnek köszönhetően, több „rejtőzködő” adólant hollétét sikerült megtudni, tartozásaikat részben vagy teljesen behajtani.

A település működéséhez elengedhetetlen adóbevételek mértékét nem emelte testületünk és ez a jövőben sem áll szándékában, viszont a helyi rendeletben és központi törvényben meghatározott adókat minden állampolgárnak viselnie kell. Ennek megfizetése közérdek és behajtása joggal elvárható a dolgozóktól. A tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó bevallása terén még tapasztalható némi fegyelmezetlenség, de egyértelműen javulás diagnosztizálható. A nyári időszakban idegenforgalmi adóellenőr alkalmazásának köszönhetjük az egyre inkább jogkövető magatartást. Tapasztalataink szerint a befektetett bér és járulék költség megtérül az adózási hajlandóság növekedésével.

Az alábbi táblázatokból nyomon követhető, hogy biztonságos tervezhető bevétele volt az adókból származó bevétel a településnek és az is valószínűsíthető, hogy a jövőben is az lesz.

Építményadó

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adómértékek: Ft/m2 | 450 770 | 500 800 | 850/450 550/300 | 850/450 550/300 | 850/450 550/300 |
| Adózók száma: | 195+827 | 218+828 | 1062 | 1086 | 1115 |
| Adótárgyak száma: | 231+838 | 257+841 | 1160 | 1212 | 1228 |
| Kivetett adó: | 27.826.516 | 30.230.610 | 31.411.156 | 35.232.999 | 36.888.448 |
| Befizetések: | 28.814.718 | 29.609.006 | 34.112.427 | 35.767.112 | 37.238.630 |
| Fennálló tartozás: | 1.351.754 | 2.430.151 | 2.179.229 | 3.823.465 | 4.381.133 |
| Fennálló túlfizetés: | 384.431 | 327.869 | 157.069 | 404.329 | 105.287 |

Telekadó

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adómértékek: Ft/m2 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Adózók száma: | 90 | 97 | 102 | 118 | 122 |
| Adótárgyak száma: | 147 | 141 | 144 | 178 | 183 |
| Kivetett adó: | 11.844.535 | 16.797.061 | 15.708.255 | 13.005.051 | 13.372.325 |
| Befizetések: | 12.234.268 | 13.296.503 | 24.708.362 | 12.870.595 | 13.407.117 |
| Fennálló tartozás: | 9.985.168 | 12.494.525 | 2.485.971 | 3.181.558 | 4.164.868 |
| Fennálló túlfizetés: | 370.720 | 370.465 | 122.202 | 9.172 | 21.402 |

Idegenforgalmi adó

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adómértékek: Ft/fő/éj | 280 350 | 320 390 | 320 400 | 320 400 | 320 400 |
| Adózók száma: | 140 | 150 | 114 | 118 | 126 |
| Adótárgyak száma: | 238 | 252 | 192 | 222 | 245 |
| Kivetett adó: | 11.097.730 | 11.581.508 | 10.310.060 | 12.225.600 | 13.684.400 |
| Befizetések: | 11.818.740 | 11.678.278 | 10.339.580 | 12.181.080 | 13.630.320 |
| Fennálló tartozás: | 196.330 | 17.940 | 41.520 | 68.400 | 105.680 |
| Fennálló túlfizetés: | 371.070 | 6400 | 0 | 0 | 0 |

Iparűzési adó

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adómértékek: %-ban | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Adózók száma: | 122 | 124 | 123 | 136 | 122 |
| Adótárgyak száma: | 135 | 111 | 123 | 135 | 134 |
| Kivetett adó: | 7.638.750 | 11.062.883 | 8.920.820 | 10.316.759 | 11.514.601 |
| Befizetések: | 7.667.550 | 7.566.929 | 7.502.381 | 10.049.326 | 10.609.196 |
| Fennálló tartozás: | 2.924.149 | 3.170.529 | 3.431.876 | 1.816.024 | 2.302.216 |
| Fennálló túlfizetés: | 2.626.739 | 1.259.370 | 1.657.028 | 235.475 | 594.752 |

Gépjárműadó

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adózók száma: | 261 | 253 | 262 | 264 | 253 |
| Adótárgyak száma: | 316 | 313 | 320 | 325 | 330 |
| Kivetett adó: | 3.750.300 | 4.220.671 | 4.399.548 | 4.321.312 | 4.140.264 |
| Befizetések: | 3.670.497 | 4.397.968 | 4.847.021 | 4.599.169 | 3.643.284 |
| Fennálló tartozás: | 2.682.764 | 2.383.912 | 1.756.615 | 437.344 | 753.134 |
| Fennálló túlfizetés: | 12.691 | 85.513 | 7.831 | 35.081 | 28.508 |

Talajterhelési díj

| Év | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adómértékek: Ft/m3 | 324 | 360 | 360 | 360 | 3600 |
| Adózók száma: | 22 | 17 | 17 | 18 | 8 |
| Adótárgyak száma: | 22 | 12 | 17 | 15 | 8 |
| Kivetett adó: | 624.348 | 155.700 | 730.046 | 200.520 | 78.480 |
| Befizetések: | 161.124 | 141.120 | 581.532 | 224.760 | 81.360 |
| Fennálló tartozás: | 436.986 | 436.986 | 572.826 | 332.370 | 294.390 |
| Fennálló túlfizetés: | 27.254 | 12.674 | 0 | 0 | 2880 |

Turizmus

Balatonakaliban a lakosság nagy százalékban valamilyen formában érdekelt a turizmusban. Az önkormányzatnak is komoly jövedelme származik ezen a területen, ezért ennek megfelelően sokat költ a vendégéjszakák számának növelésére. A képviselőtestület a ciklus elején fontos feladatként jelölte meg az ágazat fejlesztését. A megtett intézkedések a következők:

- Az új települési weblapon megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szobakiadással foglalkozó ingatlantulajdonosok ingyen közzé tudják tenni szolgáltatásukat. Ez az intézkedés több mint negyven kiadó számára hozott anyagi gyarapodást, és a befizetet idegenforgalmi adó a költségvetést is nagyban gyarapította.

- A nyári turisztikai időszakra koncentráltan elindítottuk a szabadtéri színpadot, ami ismét növelni fogja hosszú távon a település népszerűségét. A belépős rendezvények szintén kézzel fogható, milliós nagyságrendű bevételt jelentet a költségvetésnek.

- Nagyszabású fejlesztést hajtottunk végre a községi strandon. 1200 m2 új burkolattal láttuk el a parti sétányt. Megújítottuk a bejárókat, így nem kell kétszer le, illetve fellépni a bejárónál. Kitűnő minőségű és esztétikus külső zuhanyzókat alakítottunk ki. Új épületet kapott a sokak által kedvelt strandkönyvtár és játszóház, amellett egy új kereskedelmi egység is kialakításra került. A korábbi években árnyékolóval láttuk el a homokozókat, védőhálóval kerítettük körbe a strandfoci pályát, szolár rendszerrel működő melegvizes zuhanyzókat alakítottunk ki a mosdókban, stb. A felsorolt strandi fejlesztések költsége csak az elmúlt szezon előtt elérte a 25 M Ft-ot.

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

A településünkön oly kis számban vannak a kistermelők, őstermelők, hogy erre jelenleg nincs megfogalmazott igény. Természetesen nincs kizárva, hogy a jövőben ez változni fog.

15. sport, ifjúsági ügyek;

Az önkormányzat támogatását élvezi a legnagyobb sportszervezetünk a Balatonakali Sportegyesület. Az egyesület versenyeztetését önkormányzati forrásból támogatjuk. Hivatalosan futball szakosztállyal rendelkezik az egyesület, amellett nem hivatalos body szakosztálya is létezik. Az egyesület a versenyeztetés mellett gondoskodik a tömegsport megszervezéséről a téli időszakban is, amikor Zánkára járnak a fiatalok focizni. Az önkormányzat gondoskodik a body terem fenntartásáról, annak rezsi költségeit rendezi. Az elmúlt esztendőben külön forrást biztosítottunk az épület felújításához.

Mivel a foci a fiúk sportja, ezért külön forrást biztosítunk a hölgyek sportjaira is. Főként a különböző tornák a népszerűek. A gyógytornától kezdve az aerobikon keresztül a zumbáig támogatjuk a hölgyeket. Az önkormányzat folyamatosan megbízási szerződésben áll olyan személlyel, személyekkel, akik a foglalkozásokat szakszerűen megtartják. Csak abban az esetben nm nyújt támogatást az önkormányzat, amikor az kimondottan profit orientált, az-az részvételi díjat kér a résztvevőktől.

Az ifjúság igényeit a programszervező felügyeletével igyekszünk folyamatosan kielégíteni. Önszerveződésben, aktív ifjúsági klub működik a településünkön. A fiatalok nem csak az igényeiket jelentik be a közösség vezetőinek, hanem rájuk számítani is lehet mindenben. Az idei évben önkormányzati elismerésben részesítettük a fiatalokat, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával.

Második alaklommal került megrendezésre a horgászegyesület és az önkormányzat támogatásával a „nagy horgász tábor”. A tizenéves fiúk szülői felügyelettel idén majdnem egy teljes hetet tölthettek a halimbai horgásztónál.

A legkisebbek sincsenek elfeledve, hisz az ovisok részére az önkormányzat minden évben támogatja az úszás oktatást. Valljuk azt, hogy egy balatoni gyereknek mindenképpen meg kell tanulnia úszni.

16. nemzetiségi ügyek;

E tekintetben nincs feladata önkormányzatunknak.

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság alkalmazottai kiváló kapcsolatot ápolnak a település elöljáróival. Rendszeresen beszámolnak a polgármesternek, illetve évenként két alkalommal a képviselőtestületnek is. Balatonakaliban a közbiztonság igen jónak mondható.

A rendőrség munkáját és az önkormányzati rendezvények biztosítását minden alaklommal nagyban segíti a helyi polgárőr szervezet. Önkormányzatunk minden évben támogatja anyagilag is a szervezetet. A hatékonyság érdekében jelenleg Dörgicse és Balatonakali közös szervezetben látja el a települések és a külterületek folyamatos felügyeletét.

Közbiztonság terén a térfigyelő kamerák felállításával komoly lépéseket tettünk meg. A BM által támogatott rendszer felállítása óta már több alkalommal volt segítségére a rendőrségnek. A rendőrség munkáját több alaklommal segítette az önkormányzat anyagi támogatással is. A legutóbbi alaklommal egy rendszámfelismerő rendszer beszerzését támogattuk.

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

Balatonakali közlekedését két meghatározó tömegközlekedési lehetőség jellemzi. A vasúti közlekedés, valamint a busszal történő közlekedés. Évente egy alaklommal a járás szervez közlekedési egyeztető fórumot, amin a polgármester minden alkalommal részt vesz. Ezek alapjába véve formális dolgok, nagy változást nehéz elérni a fórumon. A két közlekedési forma alapvetően megfelelő a lakosság számára. Az iskolába járók esetében az önkormányzat átvállalja az általános iskolások buszköltségeit.

Nyári időszakban létezik közforgalmú hajóközlekedés is, viszont ennek nem tudjuk milyen jövője van. A BAHART nem biztos fenn fogja tartani a jövőben is a számára veszteséges szolgáltatást.

Igazi áttörést jelet Akalinak, az új kisbusz beszerzése a közösségi közlekedési gondjaink megoldására. A 10 M Ft pályázati támogatással megszerzett kisbusz a település legkülönbözőbb problémákkal küzködő lakosok számára jelenthet megoldást. Civil szervezetek és magánszemélyek egyaránt igénybe vehetik a jövőben a szállítási lehetőséget a szabályzatban leírtak szerint.

19. hulladékgazdálkodás;

A szilárd hulladék elszállítását térségünkben korábban a Probió Zrt. végezte ma pedig jogutódja a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A közelmúltban elfogadott rendeletünk értelmében a közigazgatási területünkön mindenkinek ezzel a szolgáltatóval kell szerződést kötnie. A hulladék szállításának rendje illetve rendszeressége folyamatos kritikai észrevételezések tüzében áll, viszont a jelenleginél sem olcsóbb sem pedig gyakoribb szállítást nem tud vállalni a szolgáltató. A választható űrméretű gyűjtő edényekbe történő szállítás mellet a társaság előre kifizetett szállítási díj mellett zsákokba rakva is végez szállítást.

Az önkormányzat lépéseket ette két évvel ezelőtt a külterületi hulladék begyűjtésének megoldására több önkormányzattal összefogva. Az új hulladékgazdálkodási törvény azonban ezt egy tollvonással áthúzta, hiszen az önkormányzat nem gazdálkodhat és szállíthat hulladékot, ami mástól származik. Természetesen az egy érdekes dolog lenne, ha a hulladékgazdálkodási törvényre való hivatkozással az utcákon hagynánk a szemetet, amit mások elszórnak. Előbbiek okán, egyenlőre nincs törvényi lehetőség arra, hogy megoldjuk a külterületek hulladék kérdését, ha oda nem megy ki a szolgáltató.

A ciklus elején lettek kialakítva a szelektív gyűjtő szigetek. Az eredeti tervek és finanszírozás szerint kettő sziget kerülhetett volna kialakításra, viszont némi forrás hozzáadásával végül inkább hármat alakítottunk ki. Néha a nyári időszakban, amikor nem tudja elég sűrűen üríteni a szolgáltató kellő időben akkor ez is kevésnek bizonyul.

Több alaklommal rendez a településüzemeltetés hulladékgyűjtési napot főként a külterületeken. Ezek egyértelmű tapasztalata, hogy egyre kevesebb a szemét. Ez pozitív szemléletváltásról tanúskodik. A lakosok amennyiben idejük engedi, szívesen vesznek részt az ilyen rendezvényeken.

20. távhőszolgáltatás.

Nem érinti településünket.

Az önkormányzat 2010-2014 gazdasági programjában meghatározottak szerinti áttekintés

A képviselőtestület által 2011. március 23-án megalkotott gazdasági program rövidtávú és hosszú távú fejlesztési tervet határozott meg. Ezek konkrét tervek voltak melyeket megvalósulását érdemes áttekinteni 4 év távlatából. A gazdasági terv a következőket tartalmazza:

Elsőbbséget élvező beruházások:

- Ősök Parkja (magánszemélyi felajánlás segítségével)

- 71-es főút forgalomcsillapítása (pályázati pénz bevonásával)

- Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (pályázati pénz bevonásával)

- Kossuth L. utca és főtér tervezése

- Óvoda parkoló kialakítása (lakóság segítségével)

- További két szelektív hulladékgyűjtő hely kialakítása

Hosszabb távon megvalósítandó beruházások:

- Helyi Építési Szabályzat, valamint rendezési terv részleges, vagy átfogó felülvizsgálata (belvíz és csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata és megtervezése)

- Kossuth L. utca és főtér felújítási munkálatainak elkezdése (ütemezett kivitelezéssel)

- Strand területén szolgáltatások fejlesztése

- Kossuth L. u. 43. (fizikai dolgozók telephelye) udvar rendbetétele

- Mandulafák újratelepítése a falu kül- és belterületén

- Tanácsadó helység kialakítása

- Egészségház létrehozása az orvosi rendelő épületegyüttesében

- Orvosi rendelők és az önkormányzati épület akadálymentesítése

- Közvilágítás bővítése, korszerűsítése

- Buszmegállók tervezése, újjáépítése

- Építési telkek kialakítása

- Vállalkozás által építendő benzinkút támogatása

- Kossuth szobor (lakósági felajánlás segítségével)

- Óvoda melletti terület hasznosítása.

- Sportöltöző újratervezése, kivitelezése.

- Járda építés a 71-es út északi oldalán, a Pacsirta és a Dörgicsei út közötti szakaszon.

- További parkosítások a településen.

Ha elemezzük a vállalásokat, akkor rögtön látható, hogy az elsőbbséget élvező hat tervezett beruházás közül ötöt teljesen, egyet pedig csak tervezési szinten tudtunk megvalósítani. Az energetikai fejlesztéseket az önkormányzati épületeken nem sikerült megvalósítani pályázati forrás hiányában. Azért a kivitelezésnél is van részsikerünk, hiszen a hivatal épületét több mint egy éve nem gázzal fűtjük, hanem pályázaton nyert apríték kazánnal. Ha megnézzük és a teljesítés mértékét számokban fejezzük ki, akkor ez 85 %-os teljesítést jelent.

A hosszú távú tervek közül hat konkrét esetben nem sikerült realizálni a vállalásainkat. Ez a számítás szerint 65 %-os teljesítést jelent, viszont érdemes végig nézni a nem teljesített tervek okát, valamint azt, hogy helyette mi valósult meg.

- Kossuth L. utca és főtér felújítási munkálatainak elkezdése. (ütemezett kivitelezéssel) Megszereztük a jogerős építési engedélyt és pályázatot adtunk be a fejlesztésre. Pályázatunk első elutasítása után kifogással éltünk, ami ma a legfelsőbb szinten a Miniszterelnöki Hivatalban parkol. Az új TOP projekt gyűjtésre is adtam be támogatási igényt a megyei önkormányzathoz. A beruházás igen magas költsége miatt nem engedhetjük meg, hogy amíg egy kis esély van, figyelmen kívül hagyjuk a kínálkozó forrás igénybevételének lehetőségét.

- Kossuth L. u. 43. (fizikai dolgozók telephelye) udvar rendbetétele. Ennek a hiányát el kell ismernünk, az okát pedig egyrészt vezetői hibának, másrészt pedig az oda beosztottak igényességének hiányában látom.

- Orvosi rendelők és az önkormányzati épület akadálymentesítése. Ez egyszerűen elmaradt, viszont az újonnan kialakított gyógyszertár, már akadálymentes bejáróval rendelkezik.

- Vállalkozás által építendő benzinkút támogatása. A vállalkozásnak ma is megvan a rendezési terv által adott lehetősége az üzemanyagtöltő megépítésére. Ő viszont megvárja az új rendezési terv hatályba lépését, mert e kút kiépítése előtt a telephely fejlesztést vállalkozása szempontjából előbbre sorolja. Nincs ráhatása az önkormányzatnak a vállalkozás tevékenységére.

- Óvoda melletti terület hasznosítása. Még nem volt rá szükség viszont lehet, hogy pont most jött el az a pillanat, amikor a bővítésben gondolkodni kell a döntéshozóknak.

- Járda építés a 71-es út északi oldalán, a Pacsirta és a Dörgicsei út közötti szakaszon. Ezen a szakaszon ugyan nem épült meg a járda, viszont a Dörgicsei úton egészen a Hóvirág utcáig értünk el az új járdával. Az eredetileg tervezett szakasz gyalogos forgalma sincs elfeledve, hisz elkészült a Sport utca útépítésének tervdokumentációja. A 71-es út mellett a hatóság próbálkozásunk ellenére nem támogatta a gyalogjárda ötletét.

Ebben a megvilágításban én a 65 %-ot egy sokkal jobb számmal illetném. Természetesen, ha semmit sem változtatunk a számokon, hogy teret engedjünk a kritikának, még akkor is igen szép teljesítmény. Ha maradunk a tiszta matematikánál és egybe vetjük az elsőbbséget élvező vállalásokat és a hosszú távú terveket, akkor 70 %-os teljesítést könyvelhetünk el.

Úgy érzem ez olyan teljesítmény, amit sok önkormányzat megirigyelhet. Azt mutatja, hogy ez a testület bátran vállalt olyan konkrétumokat, amit ma számon is kérhetnek rajta. Balatonakali történetében korábban nem volt ilyen mértékű teljesítmény ezt senki sem vitathatja. Persze abban sem vagyok biztos, hogy korábban volt-e egyáltalán ilyen alapos és részletes gazdasági terv, számon kérhető konkrétumokkal feltöltve, vagy mint a választási ígéretek, a nyugdíjasok segítségéről. a fiatalok támogatásáról és a programok fejlesztéséről szólt.

Szemléletváltás a finanszírozás terén az elmúlt ciklusban

Forrás szerzés, pályázati sikerek

A 2006-2010 közötti önkormányzati ciklus eredményeiről készült polgármesteri beszámoló mellékletéből kiolvasott adatok alapján, abban a ciklusban 7.949.000 Ft pályázati támogatást sikerült megszereznie az akkori testületnek. Ez a mutatószám már megválasztásunkkor is azt jelezte a számunkra, hogy ezen a téren vannak a legkomolyabb hiányosságok. A vidékfejlesztési lehetőségek akkor érték virágkorukat és Balatonakali egyetlen egy alaklom kivételével nem pályázott. Ha ezen a területen nem teszünk lépéseket, akkor ma nem számolhatnék be sikerekről. A 2010-2014 önkormányzati ciklusban végzett munkánk eredményeként több mint 100.000.000,- Ft támogatásról kaptunk értesítést. Ez a nagyon nagy kontraszt úgy érzem a legjobb mutatószám arra, hogy kifejezze mi volt annak a szemlélet váltásnak a tartama, amiről megválasztásunk előtt beszéltünk. Ez a szám egyértelműen minősíti a polgármester és a képviselőtestület négy éves munkáját. Megmagyarázza azt, hogy miért kellett személyi cseréket felvállalni a ciklus elején, hiszen a sikerekhez kellett munkaszervezet is. Nem alkalmaztunk külső pályázatíró céget, hanem a négy órában programszervezéssel foglalkozó kolléganőnket, további négy órában foglalkoztattuk pályázatírói munkakörben. Az elért sikerekben komoly része van Ihász Csillának, aki ezért elismerést érdemel a képviselőtestülettől és a település közösségétől is egyaránt.

Melyek is voltak azok a sikerek, amelyek forráshoz, támogatáshoz juttatták Balatonakalit?

Már elszámolt pályázatok:

- 2011 februárban volt az első alaklom, amikor lehetőség volt arra, hogy forrást szerezzünk terveink megvalósításához. A Közlekedési Koordinációs Központ által kiírt pályázatra adtunk be projektet, melyben több közlekedésbiztonsági intézkedésre pályáztunk a 71-es úton. A három elem közül a Pacsirta utca és a 71-es út kereszteződésében lévő 2,5 M Ft-os költségű gyalogos átkelőre kaptunk 90%-os támogatást. Pályázatunk másik két eleme forráshiány miatt került elutasításra.

- KEOP 4.2 energetikai pályázat. A strandi vizesblokkok melegvíz ellátására adtunk be anyagot. A tervezett beruházás mindkét vizesblokknál 2-2 napkollektoros rendszer kialakítására teremtette meg a szükséges forrás 85 %-át mintegy 1,9 M Ft mértékben.

- Ősök Parkja kialakításához támogatóval kötöttünk szerződést. Dobos Irma asszony, néhai Molnár József özvegye 2,5 M Ft vissza nem térítendő támogatással járult hozzá a kegyeleti hely és kerékpáros pihenő kialakításához.

- Egyes önkormányzati kötelezően állátandó feladatok fejlesztésére a Belügy Minisztérium által kiírt pályázaton 2,1 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. A támogatásból valósult meg a települési kamerarendszer, ami több estben már a rendőrség segítségére volt.

- Bio és megújuló energiafelhasználás területen pályáztunk a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton. A megnyert 11,1 M Ft támogatást az önkormányzati épület fűtésére kialakított aprítékos kazán beépítésére, aprítógép beszerzésre valamint kazánfűtő közmunkás bérére és járulékaira tudtuk fordítani.

- Vidékfejlesztési pályázaton az önkormányzati épület, korábbi olajtartályának régóta üresen tátongó helyére esővízgyűjtő rendszerre pályáztunk. A megvalósításhoz 2,6 M Ft támogatást nyertünk.

- Rendezvények a helyi térségi összefogásért címmel beadott pályázatunk 1,3 M Ft támogatást nyert.

Folyamatban lévő megnyert pályázatok:

- „Gyümölcsöző kapcsolatok az Éltető Balaton-felvidéken” 4,5 M Ft támogatás felhasználásával valósítottuk meg a strandkönyvtár és a játszóház új épületét. A kis épületben kapott helyet egy új üzlethelység is.

- Balatonakali Művelődési Ház fejlesztésére 5 M Ft támogatást nyertünk, amiből a kemencés kiülőt építettük, mozgáskorlátozottak által is használható bejáratot alakítunk ki, parkettázzuk a kistermet.

- A napokban érkezett meg az a kisbusz, amire már oly régen vágyott a település. A jármű segítségével igyekszik önkormányzatunk segítséget nyújtani a településen élő rászorulóknak, továbbá igyekszik kiszolgálni a civil szerveződések igényeit. 10 M Ft támogatást kaptunk a beszerzéshez.

- A művelődési háznál korszerűsítésre, új szabadtéri közösségi tér kialakítására, bejáró út és járda építésre, mozgáskorlátozottakat segítő rámpa építésre, kerítés építésre, hangosító rendszer kiépítésre, kamera beszerzésre, új székek beszerzésére a Művelődési Házba 24 M Ft támogatást nyertünk. A beruházás segítségével jövőre ismét tudjuk indítani a kertmozit.

- A Balatoni Fejlesztési Tanács pályázatán 950 e Ft támogatást nyertünk a nyári rendezvények lebonyolításához.

Az önkormányzat, civil szervezeteket támogatva is pályázott. Több esetben vállaltuk át a teljes pályázati menedzsmenti munkákat az elmúlt ciklusban, hisz civil szervezeteink nem rendelkeznek munkaszervezettel, sőt alkalmazottakkal sem. Így a következő felsorolás által tartalmazott pályázati sikerek teljes egészében önkormányzati érdemeknek könyvelhetőek el.

- Szabadtéri Színpad és Kiállítóterem épületének teljes felújítása. A beruházás során minden igényt kielégítő öltözőket alakítottunk ki a szabadtéri színpad kiszolgálásához, valamit mozgáskorlátozottak által is megközelíthető vizesblokkot építettünk a nézők számára. A pályázatot a Balatonakaliért Támogatási Közalapítvány nyújtotta be. A támogatás mértéke 4,6 M Ft volt.

- Ugyancsak a közalapítvány égisze alatt Szent Iván napi rendezvények forrására pályáztunk. A közalapítvány kurátora Barabás Borbála közreműködésével 700e. Ft támogatást nyertünk.

- Halösvény elnevezésű pályázatunk keretében a strand hátsó bejárata és a kikötő közötti sétány mellett 10 db egyenként 10 m2 nagyságú pihenő pont kialakítására nyertünk támogatást. Minden pontnál egy pad, egy szeméttároló és egy információs tábla lesz kialakítva a balatoni halak bemutatására. A megnyert támogatás a közalapítvány pályázatán 3,7 M Ft.

- A sportegyesület sem kerülte el önkormányzatunk figyelmét. A 2012/13-as évadra TAO támogatás keretében 900 e Ft támogatást nyertünk a Balatonakali Sportegyesületnek. Az összegből fűnyírótraktort vettünk, öntöző berendezést építettünk ki valamint a kötelező elemként meghatározott egyesületi weblapot készítettük el.

- A 2013/14 es évad TAO pályázatán kerítés építésre, gyakorló kapuk beszerzésére, korlát festésre és javításra, labdaháló beszerzésre továbbá hangosításra 2,9 M Ft támogatást nyertünk.

- A 2014/15 évadra beadott pályázatunk, amiben a pálya felületének teljes felújítására pályáztunk megkapta a támogató határozatot. Amint elindítja az utalást a támogató szervezet meg tudjuk kezdeni a pálya felújítását. A megítélt támogatás mértéke 6,2 M Ft.

A program szervezésért felelős kolléganőnk folyamatosan figyeli a kulturális téren kiírt pályázati lehetőségeket is. Az elmúlt évek során minden alkalommal adott be pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Ebből a támogatásból sikerült megoldanunk sok kis fejlesztést. Ilyenek voltak a Balatonakalit reklámozó rendezvény pavilon, a szabadtéri színpad vasúti oldalánál lévő mobil kerítés, függönyök a Művelődési Házban stb. A négy év alatt 2 M Ft elnyert támogatással segítette a település költségvetését.

A jelenlegi képviselőtestület tette meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a korábban is rendelkezésre álló, önkormányzatok által is igényelhető földalapú támogatást az önkormányzati termőföldek után a település megkapja. Ilyen jogcímen az elmúlt ciklusban 1.2 M Ft támogatást nyertünk el.

Több alaklommal pályázott önkormányzatunk a Belügy Minisztérium tűzifa vásárláshoz forrást biztosító támogatására. Balatonakaliban sok szociálisan segítségre szoruló lakos fűt fával, így nagy segítségünkre volt a BM összesen 655 e Ft támogatása.

Az önkormányzat hivatali gépezete is folyamatosan dolgozik. A pénzügyön dolgozó kolléganők feladata, hogy évről évre beadják támogatási igényünket az idegenforgalmi adó utáni támogatásra. Ezen a területen 7,7 M Ft bevételhez jutott a település.

A felsorolás minden bizonnyal nem teljes, viszont egyértelműen mutatja azt, hogy ezen az úton kell haladnia Balatonakalinak, ha fejlődni szeretne. A lehetőségeket minden hozzánk hasonló településnek ki kell használnia, még abban az esetben is, ha ez nem teljesen része az adott ciklus gazdasági programjának. Lehet, hogy a tervezet program néhány elemének megvalósítását időben hátrébb tolja, viszont az így megszerzett források bevonásával más területeken nagy fejlődéseket érhetünk el.

Beszámolóm végén köszönetet mondok minden képviselő társamnak, akik mind végig segítségemre voltak, a számomra új kihívást jelentő polgármesteri munkámban támogattak. Közös erővel sikerült olyan döntéseket hoznunk, melyek hosszú távon Balatonakali gyarapodását szolgálják. Köszönettel tartozom az önkormányzati állomány azon munkavállalóinak, akik megértették változtatási szándékunkat és a sok pozitív változásnak ők maguk is részesei voltak. Köszönöm a ma már közös önkormányzati hivatalként működő munkaszervezetünk vezetőjének, valamint dolgozóinak, hogy az önkormányzati akaratot a legjobb tudásuk szerint kiszolgálták. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszönöm Balatonakali választópolgárainak, hogy bizalmat adtak nekem, mint polgármesternek, valamint az összes képviselő társamnak és nagyon remélem, hogy bizalmukat az elmúlt négy év alatt megszolgáltuk!

Balatonakali, 2014. szeptember 12.

Koncz Imre				polgármester

- Számú melléklet (befektetett eszközök felsorolása 2010-2014.06.30.)

| 2011. év |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Teljesítés |
| Ősök parkja | 3 039 177 |
| MTD fűnyíró traktor | 776 250 |
| Faház strandra | 202 875 |
| Intézmények hőszigetelése | 868 750 |
| 1076/1 hrsz út építése | 1 875 000 |
| Hangosító berendezés | 166 300 |
| Kossuth szobor | 719 490 |
| 190/1, 190/2 hrsz ingatlan vásárlása | 13 000 000 |
| Mobil pavilon | 570 422 |
| Óvodai parkoló | 553 878 |
| Fiat Ducato vásárlása | 1 400 000 |
| Stand napkollektoros melegvízellátás kiépítése | 2 771 225 |
| Többfunkciós nyomtató vásárlása | 521 900 |
| Stég | 250 000 |
| Kút 106/2 hrsz ingatlanon | 528 761 |
| Laptop hangosításhoz | 153 500 |
| Emlékpark | 2 304 656 |
| 2012. év |  |
| Megnevezés | Teljesítés |
| Kossuth szobor | 497 408 |
| Gyalogos átkelőhely 71-es út | 20 006 |
| Stég | 20 085 |
| Kút 106/2 hrsz | 12 443 |
| Traktor | 1 163 910 |
| Rendezési terv | 3 546 826 |
| sport öltöző | 9 250 |
| 56/2; 72 hrsz ingatlanok vétele | 100 000 |
| 625/3 hrsz standi kölcsönző | 5 715 000 |
| strandi videókamerás megfigyelő rendszer | 391 160 |
| Aprítógép | 2 007 964 |
| Zuhanyzó strand | 284 999 |
| Homokozó tető | 285 000 |
| Buszmegálló kialakítása | 6 476 090 |
| Kossuth utca | 903 467 |
| 2013. év |  |
| Megnevezés | Teljesítés |
| Közvilágítás | 1 647 825 |
| Számítógép | 188 595 |
| Számítógép program | 89 535 |
| Sófal óvoda | 405 000 |
| Hőlégsterilizátor | 342 000 |
| Telkek, földterület vásárlása | 5 000 000 |
| XZM-505 utánfutó | 214 236 |
| Szigma szivattyú | 381 000 |
| Sétány strand | 14 260 885 |
| Sétány | 182 489 |
| Pénztárgép | 63 500 |
| Fényképezőgép | 296 095 |
| Közösségi többfunkciós tér | 298 450 |
| Strandi vizesblokk járólapozása | 640 250 |
| Kossuth utca főtér | 184 800 |
| Aprítógép és kazán | 11 691 331 |
| Rendezési terv | 2 349 500 |
| Térfigyelő rendszer | 2 864 525 |
| Esővíz gyűjtő | 2 922 405 |
| 2014.06.30 |  |
| Megnevezés | Teljesítés |
| Közösségi többfunkciós tér- Művelődési Ház | 2 013 767 |
| Horgásztanya felújítás | 793 267 |
| Pénztárgép strand | 359 773 |
| Lépcső strand | 732 000 |
| Kültéri zuhanyzó | 680 000 |
| Gyümölcsöző | 3 880 531 |
| Csapadékelvezetés tanulmányterv | 127 000 |
| 2 db asztali számítógép | 361 389 |
| notebook | 314 684 |
| Strandi térburkolás | 508 000 |
| 2 db hűtő appartman | 78 000 |
| Gyümölcsöző berendezés | 2 267 178 |
| 599/109, 599/94, 599/103 hrsz ingatlanok | 400 000 |
| Sony HXR-NX kamera szett | 907 225 |
| Telefon Panasonic | 12 381 |

- Számú melléklet (zárszámadások fő összegei)

2010. évi zárszámadás

1. Az önkormányzati vagyon alakulását a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben eszközök, források főösszege – egyezően – 1.686.752. e Forint.

2. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetését

a/ nyitó pénzkészlettel	75.015 eFt-ban

b/ realizált pénzforgalmi bevétellel	193.531 eFt-ban

c/ tényleges pénzforgalmi kiadással	193.295 eFt-ban

d/ záró pénzkészlettel	75.251 eFt-ban

hagyja jóvá.

2011. évi zárszámadás

1.  Az önkormányzati vagyon alakulását a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá, melyben eszközök, források főösszege – egyezően – 1.695.850 ezer forint.

2.  A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetését

a/ nyitó pénzkészlettel	75.251 e Ft-ban

b/ realizált pénzforgalmi bevétellel	212.486 e Ft-ban

c/ tényleges pénzforgalmi kiadással	190.553 e Ft-ban

d/ záró pénzkészlettel	97.184 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2012. évi zárszámadás

1. A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően:

a) nyitó pénzkészlet	  97.184 ezer Ft

b)	     	290.472 eForint bevétellel, amelyből

0 Ft finanszírozási célú bevétel,

c)	     	264.448 eForint kiadással, amelyből

78.184 eFt finanszírozási célú kiadás

d) záró pénzkészlet	119.683 ezer Ft

elfogadja.

2. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a 2. mellékletben szereplő egyszerűsített mérleg adatai alapján 1.711.505 eFt-ban állapítja meg.

eszközök, források főösszege – egyezően – 1.711.505  ezer forint.

2013. évi zárszámadás

1. A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1/a. számú mellékletnek megfelelően:

a) nyitó pénzkészlet	119.683 ezer Ft

b)		271.276 eFt bevétellel, amelyből

40.000 eFt finanszírozási célú bevétel,

c) 	     		209.472 eFt kiadással, amelyből

0 eFt finanszírozási célú kiadás

d) záró pénzkészlet	181.171 ezer Ft*

elfogadja.

* A 181.171 ezer Ft záró pénzkészletből 40.000 ezer Ft származik az értékpapír értékesítésből.

2. A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. december 31-i összevont vagyonát az 1/b. számú mellékletben szereplő összevont egyszerűsített mérleg adatai alapján 1.739.568 eFt-ban állapítja meg.

eszközök, források főösszege – egyezően – 1.739.568  ezer forint.

2014. június 30.

1. A pénzforgalom alakulása:

pénzkészlet a tárgyidőszak elején (2014. január 1-én)	185.012 ezer Forint

bevételek   		103.780 ezer Forint

kiadások     	  	  87.918 ezer Forint

záró pénzkészlet tárgyidőszak végén (2014. 06. 30.)	 200.874 ezer Forint

2. eszközök, források főösszege – egyezően – 1.770.259 ezer forint.