9. napirend	                                                                                          Szám: 5/401-2/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2015. október 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Forrás Park kivitelezés (park építés, játszó eszközök, filagora megépítés)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A hatályos 2015. évi költségvetési rendeletünk külön forrást nevez meg a Forrás Park kivite-lezési munkáira. A rendelet elfogadásakor 12,7 MFt bruttó forrást rendeltünk a feladathoz. Az év folyamán már realizálódott és kifizetésre került a térbútorok költsége bruttó 1.295.000,-Ft mértékben.

A rendelet időközbeni módosítását követően a park kivitelezésére további 9.198.000 Ft, a játszótéri eszközök, kültéri fitnesz eszközök beszerzésére további bruttó 2.207.000 Ft van elkülönítve az idei évben. További források jelentek meg az érdekeltségnövelő pályázaton nyert bruttó 4 MFt mértékben.

A park kivitelezésének a lehetőségét az év folyamán előkészítettük, viszont a szomszédos ingatlanon tervezett esővíz elvezető rendszer engedélyezési eljárásának lassú folyamata miatt nem került a testület elé döntésre az ügy. A szomszédos árok kialakítása hatással van a tervezett játszótéri elemekre, építményekre. Jelenleg szerencsére elmondhatjuk, hogy jogerős engedéllyel rendelkezünk. A testületünk 109/2015. (VII. 23.) határozatával 4 MFt keret-összegben döntött a vízelvezető rendszer kritikus szakaszának kiépítéséről és felhatalmazta a polgármestert a kivitelező kiválasztására, illetve a szükséges szerződés aláírására.

A kiválasztás és a döntés megtörtént a jövő héten aláírásra kerül a szerződés és novemberben a munka is elkészül. Megjegyzem egy kis ideig még ezzel is vártam, mivel tudomásom volt egy várható TOP pályázatról, amiben indulni tudnánk. Az esőzések miatt azonban már nem lehet tovább húzni a kivitelezés indítását.

Tehát jelenleg elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a testület döntési helyzetben van. A rendeletünkben meghatározott, valamint a pályázaton megszerzett forrásaink mértékében meg kell rendelnünk a munkálatokat, illetve a játszóeszközök beszerzését. A játszótér kivitelezése során a jelenleg elindítani kívánt kivitelezést követően, a jövőben lehetőségünk lesz a terület más eszközökkel történő kiegészítésére.

Az év közbeni folyamatos egyeztetések során kialakult vélemények alapján jelenleg a következők támogatását kérem a testülettől:

1.) Játszótéri eszközök beszerzése
Három vállalkozást kerestem meg, akik közül mindhárman eljöttek megnézni a tervezett terü-letet. A Royal Kert terveiben megjelölt játszótéri elemek figyelembe vételét kértem az ajánlat-tevőktől, viszont jeleztem, hogy nem ragaszkodunk pontosan olyan játékokhoz. Kértem min-denkit, hogy tegye hozzá saját javaslatait, szellemi tőkéjét. A park adottságai alapján egyértel-műen fa játszóteret kértünk.

A Játszótér 2006 Kft (9162 Bezi, Szabadság út 46.) 	3.547.999,-Ft 
Az Ilona Malom Bt. (8294 Kapolcs, Kültelek 1.) 		9.792.716,-Ft bruttó ajánlatot tettek.
A P-LAN-T Mérnöki Iroda Kft. (2083 Solymár, Bánya u. 13.) felkérésünkre nem adott áraján-latot, mivel a tervek alapján nem találta alkalmasnak a területet játszótér létesítésére.

Az ajánlatokból kiderül, hogy a két cég más anyagokból dolgozik, viszont jól érzékelhető, hogy milyen különbségek vannak a kivitelezők, gyártók között. A gyermekes szülők között az óvodában megszondáztattam az olcsóbb cég prospektusában ajánlott termékeket. A szülők egybehangzó véleménye volt, hogy számukra tökéletesen elfogadható. 
Az árajánlattevőknek megszabtam, hogy minden esetben öt évre kiterjesztett garanciát, illetve karbantartást várunk el. Ezen elvárásnak mind két számszerűsített ajánlat eleget tesz.

Javaslom a Tisztelt testületnek, hogy fogadjuk el a Játszótér 2006 Kft. ajánlatát és rendeljük meg az eszközök telepítését.

2.) A park mélyépítési és burkolati munkái

Ezen munkálatok keretei között több mint 250 m2 ún. barabáskő burkolat kiépítését, a hozzá tartozó szegély kiépítése, állított barabáskő használatával. A korábban megrendelt és beépí-tésre készen álló fapadok, asztalok, szemetesek telepítése. A filagora alá térburkolat kialakítá-sa mintegy 80 m2 területen. Padok asztalok alatti szükséges térburkolatok kialakítása. Filagora alatti töltés és rézsű kialakítása. Ivókúthoz szükséges nyomócső kiépítése 50 m hosszúságban. Játékok alatti ütéscsillapító számára a mélyépítési munka, földkitermelés elvégzése, a meglévő gyöngykavics beszállítása, rendezése.

Tereprendezés.

A munkálatok elvégzésére a településüzemeltető elvégezte a szükséges helyszíni egyeztetése-ket és bekérte az árajánlatokat.
- Csécs és társa Bt (8253 Révfülöp, Káli út 36.) ajánlata:		         4.424.275,-Ft,
- Hidrotransz Kft. (8230 Balatonfüred, Pacsirta u. 22.) ajánlata:              4.702.462,-Ft,

- Füredi Építész Kft. (8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 62.) ajánlata:     4.860.102,-Ft,

Az ajánlatok ez esetben is bruttó árat jelentenek és egyösszegű vállalásra szóló szerződés kö-tésére irányulnak. Tehát amennyiben valamit nem tartalmazna a számítás, attól függetlenül a vállalkozónak azt el kell végezni, amennyiben a szerződésben megnevezett tételként szerepel.

Javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a legkedvezőbb ajánlatot!

3.) Filagora elkészítése lucfenyőből, telepítése a térburkolt felületre
A tervdokumentáció szerint a tervezett part észak-keleti sarkán egy látványos hatszögletű kiülő (filagóra) kerül kialakításra. Ezt sem a park mélyépítési munkáira ajánlatot adó vállalkozók, sem pedig a játékokra ajánlatot adó vállalkozások nem vállalták a speciális igények miatt. nemes egyszerűen nem pont olyanra gondoltunk, amelyek megtalálhatóak a katalógusaikban. Így erre külön ajánlatokat kellett kérnünk. 
Több vállalkozást megkérdeztünk, de csak 1 ajánlattevő akadt. Vagy elfogadjuk őt, vagy keret-összeget biztosítva felhatalmazzuk a polgármestert további ajánlat beszerzésére és a kivitelező kiválasztására.

- Kaszás Tamás/Green Unitech Kft.; (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 161.) 1.200.000,-Ft.

Javaslom a Kaszás Tamás ajánlatának elfogadását, mivel már több alkalommal is bizonyította, hogy kiváló minőségű termékeket készít.

Amennyiben a testület kiválassza a kivitelezőket és felhatalmazza a polgármestert a szerző-dések aláírására, valamint a szükséges műszaki ellenőr felkérésére, akkor tavaszra birtokba vehető teret kapunk. A forrásaink szerint még maradni fog pénzünk, amely felhasználásáról javaslom, később döntsünk, amikor látjuk a kialakult állapotot. Az imént említett három fő ponton kívül mindenképpen kell kertészeti munkát is végezni, mert ezt nem tartalmazzák az ajánlatok. Ezt véleményem szerint a településüzemeltetőre fogjuk bízni, a szükséges anyagköltségek biztosítása mellett.

Minden bizonnyal további játszóelemeket, illetve felnőtt sporteszközöket is fogunk telepíteni a jövőben.

Fontos tudni a tisztelt döntéshozóknak, hogy a Royal-Kert tervei szerinti állapotot nem tudjuk megvalósítani, mivel a terület azon részein ahova eszközök telepítését javasolja a terv, vize-sedés miatt nem tudjuk használni. Mivel a teljes tevékenység nem engedélyköteles így nem okoz problémát az eltérés. Amennyiben a pontos tervezett állapotot szeretnénk megvalósítani akkor több Millió Ft-os plusz költséggel kellene számolnunk a szükséges drénezés és töltés miatt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és döntéseik megho-zatalára!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az ún. Forrás Park projekt játszótéri eszközök beszerzésével és telepítésével megbízza a terv dokumentáció szerinti kivitelezéssel, a beadott árajánlata szerinti műszaki tartalom mellett a Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság út 46.) vállalkozást.

A kivitelezésre bruttó 3.547.999,-Forintot biztosít a költség-vetésében az erre a célra elkülönített keret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: 2015. november 30.

kivitelezésre: 2016. április 30.

Felelős: 	     polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az ún. Forrás Park projekt mélyépítési és burkolati munkái-nak a terv dokumentáció szerinti kivitelezéssel, a beadott árajánlata szerinti műszaki tartalom mellett megbízza a Csécs és társa Bt (8253 Révfülöp, Káli út 36.) vállalkozást.

A kivitelezésre bruttó 4.424.275,-Forintot biztosít a költség-vetésében az erre a célra elkülönített keret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: 2015. november 30.

kivitelezésre: 2016. április 30.

Felelős: 	     polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

III.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az ún. Forrás Park projektben szerepelő Filagora lucfenyő-ből elkészítésével és telepítésével a térburkolt felületre  megbízza a Green Unitech Kft.; (8300 Tapolca, Deák F. u. 6. 161.) vállalkozást.

A kivitelezésre bruttó 1.200.000,-Forintot biztosít a költség-vetésében az erre a célra elkülönített keret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: 2015. november 30.

kivitelezésre: 2016. április 30.

Felelős: 	     polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

IV.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az ún. Forrás Park projekt műszaki ellenőri teendőinek el-végzésével Ádám Lászlót bízza meg, szolgáltatásának ellen-értékét, 50.000,-Ft + ÁFA összeget költségvetésének tarta-lék kerete terhére biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: 2015. november 30.

kivitelezésre: 2016. április 30.

Felelős: 	     polgármester

Balatonakali, 2015. október 27.

Koncz Imre

polgármester