9. napirend							                      	            Szám: 5/731-2/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2015. december 16-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	      Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

Előadó:	       Koncz Imre polgármester

Előkészítette:         Sokhegyi Ágota igazgatási főmunkatárs

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A 2015. januári ülés óta eltelt időszakban az alábbi határozatok születtek, melyekre intézkedni kellett megfelelő határidőben:

14/2015 (II. 13.) Balatonakali Kossuth L. u. 45. sz. alatti apartmanok 2015. évi árainak megállapítása

Hi:  2015. 04. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Az árakról szóló információ közlése széles körben megtörtént.

15/2015. (II. 13.) Strandi stég 2015. évi használati díjának megállapítása

Hi:  2015. 04. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Információ közlése megtörtént.

16/2015. (II. 13.)  Művelődési ház udvarának (kertmozi) bérbeadása Pálffy Mátyás részére

Hi:  2015. 05. 01.

F: polgármester

Intézkedés: Bérleti szerződés megkötésre került.

21-29/2015.  (II. 13.)  Tűzifa kiszállításáról, ill.  önkormányzati támogatásról döntés

Hi:  2015. 02. 28.

F: polgármester

Intézkedés: Támogatások kiszállításra, ill. kiutalásra kerültek.

30/2015. (II. 13.)  „Balatonakali Tiszteletbeli Polgára” cím adományozása

Hi:  2015. 03. 15.

F: polgármester

Intézkedés: Tóth Béla részére a cím adományozása és átadása megtörtént.

32/2015. (II. 26.) A 0118/7 hrsz-ú ingatlan közigazgatási határ módosítása iránti kérelem elutasítása

Hi:  2015. 03. 15.

F: polgármester

Intézkedés: Érintett értesítése megtörtént.

44/2015. (III.13.) Önkormányzati strandon lévő szennyvízátemelő rekonstrukciós kivitelezése

Hi:  2015. 05. 15.

F: polgármester

Intézkedés: BER-GÉP-SZER Kft megbízása, munkák kivitelezése megtörtént.

49/2015. (III. 31.)  „Akalinfó” kistérségi kiadvány megjelentetése

Hi:  2015. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Kiadvánnyal kapcsolatos megállapodások megkötése és az újság kiadása megtörtént.

50/2015 .(III. 31.) 2015. évi nyári programok szervezése

Hi:  2015. 09. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Megállapodások, szerződések megkötésre, programok lebonyolításra kerültek

52/2015. (III. 31.) A 188 hrsz-ú ingatlanon gazdasági kiszolgáló épület megtervezésére megbízás.

Hi:  2015. 04. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Tombor Balázs tervezővel a megállapodás megtörtént. A tervező kérésére a májusi ülé-sünkön határidő módosítást javasoltam a testületnek. Tombor úr azt kérte, hogy a szerződéskötés határidejét június 30-ra módosítsuk, a tervek átadásának a határidejét pedig augusztus 15-re.

Családi problémák miatt sajnos máig nem tudta leszállítni a terveket, ezért újabb hosszabbítást kért 2016. január végéig. Erről szólna az egyik lenti határozati javaslat.

53/2015.  (III. 31.)  Orvosi rendelő felújítására megbízás

Hi:  2015. 04. 30. ill. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Szabadi Károly vállalkozó megbízatása, és a munkák elvégzése a fogorvosi rendelőrészben megtörtént. A házi orvosi rendelő rész és az akadálymentesítés elmaradt bízva a BM pályázatban (amit elutasítottak).

54/2015.  (III. 31.)  Forrás parkba elhelyezendő eszközök megrendelése

Hi:  2015. 04. 10. ill. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés:  Padok, szeméttároló, asztal megrendelése, elkészítése megtörtént.

55/2015.  (III. 31.)  Strandi kültéri sakk telepítése

Hi:  2015. 04. 15. ill. 05. 15.

F: polgármester

Intézkedés:  Munkák elvégzése megtörtént

56/2015.  (III. 31.)  Művelődési Ház riasztó berendezésének fejlesztése

Hi:  2015. 04. 30. ill. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés:  Munkák elvégzése megtörtént

60/2015 .-61/2015. (III. 26.) –ig Települési támogatások igénylők részére.

Hi:  2015. 04. 10.

F: polgármester

Intézkedés: Települési támogatások kiutalása megtörtént.

64/2015 .(IV. 14)  Balatonakali 06 hrsz-ú ingatlan  egy részének bérebeadása

Hi:  2015. 05. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Szendrődi Dávid részére a bérbeadás megtörtént.

70/2015. (IV. 29.)  Balatonakali községi strand éjszakai őrzésének biztosítása

Hi:  2015. 05. 20.

F: polgármester

Intézkedés: Steel21 Security Kft. megbízása megtörtént.

71/2015 (IV. 29.)  Közlekedés biztonságát fokozó táblák megrendelése

Hi:  2015. 05. 20.

F: polgármester

Intézkedés: Táblák megrendelése megtörtént.

72/2015 .(IV. 29.)  Sport utca szilárd burkolattal történő ellátása

Hi:  2015. 05. 30.ill. 09. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Munkák elvégzése megtörtént.

73/2015. (IV. 29.)  Eötvös utca felújítása

Hi:  2015. 05. 30.ill. 09. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A munka elvégzése megtörtént.

74/2015 .(IV. 29.)  A Balatonakali 60/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Hi:  2015. 04. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Pályázat kiírása megtörtént, a nyertessel adásvételi szerződést kötöttünk.

77/2015 (IV. 29.)  Kárpátalján lakók támogatása

Hi:  2015. 05. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A 200.000,-Ft összegű támogatás átutalása megtörtént.

78/2015 (IV. 29.)  Művelődési Ház udvarában szabadtéri színpad kialakítása

Hi:  2015. 06. 05.

F: polgármester

Intézkedés: Munkálatok elvégzése megtörtént.

79/2015 (IV. 29.)  64/2015. (IV. 14.) határozat (bérleti szerződés) módosítása

Hi:  2015. 05. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Bérleti szerződés megkötésre került.

84/2015. – 87/2015. (V. 29.)  Települési támogatások megállapítása

Hi:  2015. 06. 10.

F: polgármester

Intézkedés: Támogatások kiutalása igénylők részére megtörtént.

92/2015. (V. 29.) A Balatonakali Sportegyesület támogatása a pálya locsolórendszerének kiépítésére

Hi:  2015. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Támogatás kiutalása és a locsolórendszer kiépítése megtörtént.

93/2015. (V. 29.)  Balatonakali 840 hrsz-ú ingatlan „közút” javítása

Hi:  2015. 06. 30.ill. 08. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A Kinizsi Vadásztársaságtól kapott pénzt a külterületi utak felújítására fordítottuk.

97/2015. (V. 29.)  52/2015. (III. 31.) határozatokban szereplő határidők módosítása

Hi:  2015. 06. 30.ill. 08. 15.

F: polgármester

Intézkedés: Módosítások átvezetésre kerültek. Amik nem teljesültek, így lentebb újból módosítani szükséges.

98/2015. (V. 29.)  A 53/2015. (III. 31.) határozatokban szereplő határidők módosítása

Hi:  2015. 06. 30.ill. 10. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Módosítások átvezetésre kerültek.

99/2015. (V. 29.)  A 56/2015. (III. 31.) határozatokban szereplő határidők módosítása

Hi:  2015. 06. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Módosítások átvezetésre kerültek

101 /2015. (VI. 25.)  Napköziotthonos óvoda vezetői állására kiirt pályázat eredménytelenné nyilvánítása

Hi:  2015. 07. 31.

F: polgármester

Intézkedés:  Szükséges intézkedések megtörténtek. Sárándiné újabb 1 évre megbízva.

106/2015. (VI. 25.)  Paravánrendszer vásárlása

Hi:  2015. 06.30.

F: polgármester

Intézkedés: Vásárlás megtörtént.

110/2015. (VII. 23.)  Dankó Pál bérleti szerződésének megszüntetése

Hi:  2015. 09.30.

F: polgármester

Intézkedés: Szükséges intézkedések megtörténtek, az épületet elbontottuk.

140/2015. (X. 28.)  Gondos Gábor megbízatásának megszüntetése

Hi:  2015. 10. 30. ill. 12. 31.

F: polgármester

Intézkedés: A megállapodást vele felmondtam.

141/2015. (X. 28.)  Iskolák körzetének meghatározása

Hi:  2015. 11. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Szükséges intézkedések megtörténtek.

142/2015. (X. 28.)  Forrás Park játszótéri eszközeinek beszerzése

Hi:  2015. 11. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Szükséges intézkedések megtörténtek.

143/2015. (X. 28.)  Forrás Park mélyépítési és burkolati munkáira megbízás

Hi:  2015. 11. 30.

F: polgármester

Intézkedés: Csécs és trs-a megbízása megtörtént.

154/2015. (XI. 26.)  Balatonakali 1608/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Hi:  2015. 12. 15.

F: polgármester

Intézkedés: A szerződést tegnap aláírtam, beadtuk a földhivatalhoz és a pertől elálltunk.

171/2015. -176/2015. (XI. 26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatok elbírálása

Hi:  2015. 12. 17.

F: polgármester

Intézkedés:  Pályázattal kapcsolatos teendők határidőre elintézésre kerültek.

Kérem a Képviselőtestületet a beszámolóm elfogadására és döntéseik meghozatalára!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az 52/2015. (III. 31.) és a 97/2015. (V. 29.) határozatában a tervezés elkészítésére vonatkozó határidőket az alábbiak szerint módosítja:

Határidő: 	   tervezés elkészítésére: 2016. január 31.

Felelős: 	   polgármester

- HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-molót elfogadja.

Határidő: 	   	azonnal

Felelős: 		polgármester

Balatonakali, 2015. december 14.

Koncz Imre												           polgármester